# Estado del proyecto de adopción de Copilot

Proyecto Impulso IA · Informe de seguimiento

Fecha: 21 de octubre de 2026  |  Periodo: 5 al 20 de octubre  |  Versión: 1.0

Ejemplo completamente ficticio. La organización, las cifras, los resultados y las decisiones de este informe son inventados y se incluyen únicamente para pruebas y demostraciones. No contiene datos reales ni confidenciales.

# 1. Resumen ejecutivo

Nexora Servicios ha completado la primera fase del piloto de Microsoft 365 Copilot con 60 participantes de las áreas Comercial, Operaciones y Recursos Humanos. El proyecto avanza con atención a la adopción: la preparación inicial está completada, pero el uso recurrente todavía no alcanza el objetivo previsto.

La prioridad de las próximas dos semanas es reforzar el acompañamiento por casos de uso y cerrar la revisión de permisos de los espacios documentales incluidos en el piloto. La ampliación a otros equipos queda pendiente de la evaluación final.

# 2. Indicadores del piloto

| Indicador | Resultado ficticio | Objetivo del piloto |
| --- | --- | --- |
| Participantes incorporados | 60 de 60 | 60 |
| Formación inicial completada | 48 de 60 (80 %) | 54 de 60 (90 %) |
| Uso semanal recurrente | 39 de 60 (65 %) | 45 de 60 (75 %) |
| Casos de uso documentados | 8 | 12 |
| Satisfacción de la formación | 4,2 sobre 5 | 4 sobre 5 |

Criterios del ejemplo: uso recurrente = actividad en al menos tres de las cuatro semanas observadas. Satisfacción = media de 30 respuestas voluntarias. Todos los valores son simulados.

# 3. Avances y aprendizajes

Preparación: completadas las altas de participantes y la comunicación de inicio del piloto.

Capacitación: realizadas tres sesiones prácticas y dos espacios de resolución de dudas.

Casos de uso: priorizados los borradores de propuestas, la síntesis de documentos y la preparación de reuniones.

Aprendizaje: los ejercicios vinculados a tareas habituales generan más participación que las demostraciones genéricas.

# 4. Riesgos y medidas de respuesta

Adopción desigual | Prioridad alta
El uso se concentra en una parte del grupo. Medida: organizar sesiones por área y asignar una persona de referencia en cada equipo. Responsable: equipo de Adopción.

Permisos documentales pendientes | Prioridad alta
Quedan dos espacios de trabajo por revisar. Medida: completar la revisión antes de incorporar nuevos contenidos al piloto. Responsable: equipo de TI.

Expectativas sobre los resultados | Prioridad media
Algunos participantes esperan obtener entregables finales sin revisión. Medida: reforzar la validación humana y la comprobación de fuentes en los materiales de formación. Responsable: equipo de Formación.

# 5. Próximos hitos

| Fecha prevista | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 26/10/2026 | Revisión de los dos espacios pendientes | TI |
| 28/10/2026 | Dos talleres por casos de uso | Formación |
| 30/10/2026 | Catálogo con 12 casos documentados | Adopción |
| 04/11/2026 | Informe de cierre y propuesta de continuidad | Dirección del proyecto |

# 6. Decisiones solicitadas

Validar la dedicación de dos horas semanales de las personas de referencia durante la siguiente fase.

Mantener el alcance en 60 participantes hasta cerrar la revisión de permisos y evaluar los indicadores.

Confirmar los criterios de continuidad: formación completada por al menos el 90 % del grupo, uso recurrente del 75 % y revisión documental finalizada.

# 7. Recomendación de cierre

Continuar el piloto sin ampliar todavía su alcance. La decisión de escalado se propone para el 4 de noviembre, condicionada al cumplimiento de los criterios acordados. Si no se alcanzan, se plantea un refuerzo de acompañamiento de dos semanas antes de una nueva evaluación.

Nota de uso: documento de muestra para practicar resúmenes, extracción de tareas, revisión de redacción o preparación de presentaciones. No acredita resultados reales de adopción ni capacidades específicas del producto.